关于印发《柳河县国家中小学智慧教育平台推广应用工作实施方案》的通知

各中小学校、局所属事业单位、相关科室：

现将《柳河县国家中小学智慧教育平台推广应用工作实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

柳河县教育局

2023年2月23日

柳河县国家中小学智慧教育平台推广

应用工作实施方案

根据教育部办公厅关于印发《国家中小学智慧教育平台建设与应用方案》的通知(教基厅函(2022)3号)和省教育厅《关于做好国家中小学智慧教育平台推广应用工作的通知》要求，为在全县深入开展国家中小学智慧教育平台推广应用工作，结合柳河教育工作实际，特制定本实施方案。

一、总体目标

柳河县国家中小学智慧教育平台推广应用工作坚持以学生为本，回应社会关切，从学生、教师、学校和教研部门四个层面，做好国家中小学智慧教育平台的推广应用工作。充分利用优质数字资源，强化学校教育主阵地作用，增强我县系统化数字教育资源、优质课程案例在课堂教学中的应用，结合先进教育理念，发展集教、学、测、评、管一体的覆盖课前、课中、课后各环节的教育教学新模式。推动课堂教学与线上学习深度融合，通过对资源应用全过程数据的有效采集与分析，准确学情分析，为学生提供动态精准、符合个体特征和应用能力差异的个性化服务，从而转变学生学习方式，发展学生的自主学习和创新能力。引导学生利用线上资源自主学习，养成自我管理、自主学习的习惯，培养学生的数字化学习能力。

二、主要任务

（一）精准学情分析，利用国家中小学智慧教育平台，提升学校课后服务水平。将课后服务融入学校育人体系，供给高标准、多样化的学习资源，将课后服务按照课程要求进行设计、实施和评价，满足学生多样化需求，促进学生的自主学习与全面发展。

（二）通过国家中小学智慧教育平台优质教学资源科学分类和整合创新，完善校本集体备课制度，形成完备教学资源，利用平台提升学校校本教研水平，促进学校教育的高质量发展，确保学生在校内学足学好。

（三）利用国家中小学智慧教育平台助力家校协同，促进学生学业水平提升。各学校要加强管理，充分发动全校师生和学生家长在平台上完成注册。建立平台资源应用台账，探索利用平台资源开足开齐开好国家规定课程，提高教育教学质量，丰富学生学习生活。

（四）不断挖掘平台在专题教育、课程教学、课后服务、教师研修、家庭教育、教改实践等提质增效升功能，充分发挥平台教育教学、“双减”工作、课后服务、家庭教育、师资建设、教学改革等工作的重要作用。

三、推进计划

（一）健全组织机构。成立县、校二级联动的平台推广应用工作领导小组和课题研究组，加强组织管理。

（二）具体实施。由县教育局统筹信息、教研、督导等部门，按照政策文件要求，对国家中小学智慧教育平台推广应用工作进行顶层设计。召开国家中小学智慧教育平台培训会；制定一校一案，加强对教师、学生、家长的宣传推广工作，充分利用各类媒体广泛宣传，让更多的学生和家长利用平台做好教师备课、学生课前预习、课后复习、答疑辅导。开展基于国家中小学智慧教育平台资源的同步课堂、教学研讨、教学评选等系列活动，调动广大师生的积极性，加大对国家中小学智慧教育平台推广应用力度。

1.加强国家中小学智慧教育平台资源应用管理，确定各校管理员，完善注册信息，完成所有教师、家长平台账号的管理和实名认证(2023年3月至12月；责任科室：信息科；配合部门：进修学校相关部室）。

2.组织各校开展国家中小学智慧教育平台校内校外应用，课上课后应用及特殊时期应用，解决应用推广中存在的问题。汇集中小学教师、家长对平台在各种场景下的应用的成型做法和成功案例，县教育局将重点遴选一批应用成效显著的典型案例和先进经验，并适时在全县推广(2023年4月至11月；责任科室：教育科、体卫艺、关工委、校外教育服务中心；配合部门：进修学校相关部室）。

3.指导学校充分利用国家中小学智慧教育平台开展教研教学、五育并举，将学校领导、教师、学生寒暑假在线学习落到实处，定期开展督导检查工作。(2023年4月至11月；责任科室：教育科、体卫艺、关工委、校外教育服务中心、督导室；配合部门：进修学校相关部室）。

4.结合国家遴选推荐基础教育精品课工作（责任科室：教育科；配合部门：进修学校相关部室）。

5.对全县各学校国家中小学智慧教育平台资源应用推广工作情况进行评价，并进行评优选先，总结平台应用推广工作经验；召开经验交流及成果总结会(2023年12月；责任科室：信息科、教育科；配合部门：进修学校相关部室）。

四、保障措施

（一）组织保障。将国家中小学智慧教育平台推广应用工作纳入教育局年度重点工作，作为推进教育信息化2.0的有效载体，制定具有本区域、本校特色的实施方案，统筹协调课程资源应用推广工作。

（二）制度保障。将国家中小学智慧教育平台推广应用工作纳入教育督导评估体系，优化督导评估过程，创新督导评估办法，推行激励机制。

（三）服务保障。各教研部门要加强对学校教师的应用指导，电教信息部门要做好平台技术支撑及技术咨询服务。教学、教研部门要加强对本校资源应用推广工作的日常管理。

（四）宣传保障。加强舆论宣传和引导，面向广大师生、家长、学校宣传国家平台资源，同时通过日常教研活动和基于平台资源应用的系列评选活动，充分调动广大师生对国家中小学智慧教育平台资源的应用积极性，在宣传引导和实际应用中扩大使用效果。要及时总结、交流试点工作经验、成果，充分发挥先进校的示范带动作用。